## Slide 1: Impulsando B2B SME a través del nuevo canal integrador
19 marzo de 2026

## Slide 2
Agenda
3
Aspectos a desbloquear
Otras tareas en curso – mantener momentum
4
1
Estado de captación de integradores
Funnel de venta
2

## Slide 3: Captación de integradores y venta
23 integradores activados
Definición por estado:
Total Fishing Pool: Total de integradores en la BBDD atacable
Hito 1 – Contacto establecido: Éxito en primer contacto telefónico con la persona adecuada en la organización del integrador
Hito 2 – Lead con interés: Integradores que aceptan una sesión informativa online 1:1
Hito 3 – Integrador Captado: Integradores que aceptan una reunión presencial de Kick Off
Hito 4 – Integrador Activado: Integradores embebidos en el modelo de colaboración y firma de contrato
5.124
837
70
47
23
Total Fishing Pool
Hito 1:
Contacto establecido (primera llamada)
Hito 2:
Lead con interés
(sesión online 1:1)
Hito 3:
Integrador captado
(sesión kick-off presencial)
Hito 4:
Integrador activado
16%
6%
4 sesiones con negocio agendadas:
ISC Tech (24.03)
Aideea (24.03)
PC Services (25.03)
Maicrosoft (14.04)
6 contratos firmados: Cover Net, Maxen, Deiteco, Elpis Informática, Sictemas, Paper labs
17 integradores en proceso de firma:
LeadGen: Mariskalnet, Ocvistas, Dataqu, Ox-one, Cobitratel, Duo IT, Infornet, Fedesoft, Audinfor, Dosys, Sisytec, Solventus Software, Microsip, Binfor Solutions, GNUO, Brain Hardware
Partner Autorizado: Durnia
8 churn: Monkinet, Jufima, Landm, SGR, Loomis, Q2B, Tecnología Estratégica, Twistic (re-contacto abril-26)
3 sesiones agendadas:
SYC Almería (24.03)
Inforware (24.04)
Evolur (24.04)
19 rechazos después de sesión online 1:1
01. ESTADO DE captación de integradores
1 sesiones pendiente de agendar: , IT Génesis, (tentativo en marzo)
+6 sesiones mantenidas esta semana:
ISC Tech (16.03) > con éxito
Maicrosoft (17.03) > con éxito
Aideea (17.03) > con éxito
Lisot (17.03) > con éxito
Digital HM (18.03) > con éxito
Itsoft (18.03) > con éxito
Reuniones esta semana:
Brain Hardware(18.03) > con éxito
8 sesiones pendientes de agendar NaimiTech, Ache Informática, Omnia Sol, Sur Computers, Amiritmo, Digital HM, Lisot, ITSoft
4 ‘on hold’: A4I, Next mob., Redem, Dirbapont
Contrato leadgen pendiente de validación definitiva por Legal
Nota (*): Comienzo 15-abril
Notes: Sesiones pendientes agendar VVDD:
Twistic: sin respuesta. Pendiente recontacto
Mariskalnet: recontacto 25.02
DurnIA: recontacto 25.02 – quería Partner Aut.
NaimiTech: recontacto 25.02
GNUO: recontacto 25.02

## Slide 4: Captación de integradores y venta
Detalle de los 35 integradores captados y activos
01. ESTADO DE captación de integradores
Leads compartidos, alta participación
Posibles leads, aún no recibidos, participación moderada
Integrador | Observaciones | Estado
Redem | Pendiente respuesta para reunión con VVDD, 1:1 el 10.03. | ●
Sur Computers | Nos pidieron portfolio de licencias con precios. Pendiente recontacto. | ●
Lisot | Pendiente respuesta para reunión con VVDD, 1:1 el 17.03. | ●
Digital HM | Pendiente respuesta para reunión con VVDD, 1:1 el 18.03. | ●
ITSoft | Pendiente respuesta para reunión con VVDD, 1:1 el 18.03. | ●
Dirbapont | Hold hasta finales de marzo por carga de trabajo. | ●
Sictemas | Hold hasta 15-abril por restructuración interna – Contrato firmado enviado | ●
Fedesoft | Hold hasta abril por problemas personales. | ●
Brain Hardware | Hold hasta mayo por carga de trabajo. | ●
Infornet | Pendiente respuesta. | ●
NaimiTech | Riesgo churn; quiere modelo bidireccional pero no contesta. | ●
Ache Infor. | Riesgo churn por no respuesta a email y llamadas. | ●
Omnia Sol. | Riesgo churn por no respuesta a email y llamadas. | ●
A4I | Riesgo churn por no respuesta a email y llamadas. | ●
Next Mobility | Riesgo churn por no respuesta a email y llamadas. | ●
Solventus Soft. | Riesgo churn por no respuesta a email y llamadas. | ●
Integrador | Observaciones | Estado
Maxen | Varios leads en curso y sin bloqueantes identificados. | ●
Covernet | Realizando ampliación pendiente PYME y a la espera de y nuevos leads. | ●
Cobitratel | 1 venta cerrada; pendiente recibir nuevos leads. | ●
Paper Labs | 1 lead interesante compartido, en cartera Orange con riesgo de fuga. | ●
Ox-One | Pendiente cerrar visita a cliente y nuevo lead pequeño compartido. | ●
Duo IT | Lead grande recibido y preparando oferta por VVDD. | ●
Ocvistas | Visita el 17.03 y en proceso firma de contrato y de envío de leads. | ●
Dataqu | Pendiente sesión con lead antes de SS y preparando webinar para abril. | ●
Elpis Inform. | Contrato firmado, pendiente recibir leads. | ●
Sisytec | Pendiente lead de asociación de discapacitados, respuesta antes de SS. | ●
Deiteco | Campaña de servicios Orange a clientes Kit Digital lanazada esta semana. | ●
GNUO | Muy interesado, proceso compartido y pendiente recepción de leads. | ●
Audinfor | Han identificado 4/5 leads potenciales, pendiente recepción. | ●
Mariskalnet | Leads no recibidos y pendiente respuesta integrador. | ●
Amiritmo | En proceso firma de contrato, quiere analizarlo y empezar a colaborar. | ●
Microsip | Evaluando internamente compartirnos un lead grande (Becton Dickinson) | ●
Durnia | Está analizando el modelo de colaboración. | ●
Binfor Sol. | Muy interesado, pendiente contrato firmado. | ●
Dosys | Solicitó precios de productos y estamos a la espera de leads. | ●
Hold
Riesgo churn, baja participación

## Slide 5: Funnel de venta
50 oportunidades identificadas
52
14
9
6
Oportunidades identificadas
Leads en curso
Ofertas en curso
Ventas activadas
29%
64%
12%
Integrador | Modelo de colaboracion | Oportunid. Identificadas | Ofertas en curso | Ventas activadas | Estado leads en curso | Próximo paso
Maxen | Partner e2e | 19 | 6 | 1 | 2 ofertas en curso de formalización y 1 en preparación 3 ofertas preparadas – visita 23.03 a clientes | Avanzar con ofertas y visitas comerciales (semana 23.03)
Cover Net | Partner e2e | 8 | 1 | 4* | 1 oferta ampliación en curso – PYME | Activación de ampliaciones por clientes
Ox-one | LeadGen | 6 | 0 | 0 | 1 visita a cliente pendiente 1 nuevo lead pequeño | Confirmar visita y avanzar con leads
Duo IT | LeadGen | 3 | 1 | 0 | 1 oferta en curso | Pendiente envío a integrador
Dataqu | LeadGen (ant.) | 4 | 0 | 0 | 2 leads priorizados – preparando webinar + sesión | Pendiente trabajar formato final webinar
Cobitratel | LeadGen | 3 | 0 | 1 | 1 lead KO por no respuesta cliente | Pendiente integrador, envío de leads
Sictemas | Leadgen | 3 | 0 | 0 | 2 leads potenciales identificados 1 lead pendiente – oferta propia | Avanzar con 3 leads identificados
Sisytec | Leadgen | 1 | 0 | 0 | 1 lead en curso (pendiente integrador-cliente) | Avanzar con ofertas
Mariskalnet | Leadgen | 2 | 0 | 0 | 2 leads potenciales identificados | Avanzar con 2 leads identificados
Paperlabs | Leadgen | 1 | 1 | 0 | 1 oferta en curso | Pendiente envío a integrador
Lisot | Leadgen | 1 |  |  |  | 
Estado de leads por integrador
02. FUNNEL DE VENTAS
 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26
Clientes EoP Objetivo | 5 | 15 | 39
Clientes EoP actuales | 4 | 4 | 6
Clientes EoP esperados adicionales | - | - | +10
Contrato firmado sin validación de +O para el pago de comisión
Nota (*): 1 en curso de activación por ampliación
Notes: Maxen:
2 en curso: RUTPERFIL / el vecino
3 visitas ayer fructíferas
Covernet:
Ampliación pendiente formación – Pablo llama a Felipe
Ox-one:
2 en curso: licencias Google / visita Nazaret
DuoIT:
Tiene la PT Jonathan ajustada a 24 meses, tiene q compartir con cliente
Dataqu:
Pendiente fechas por su lado
Preparando webinar + analizando Asociación Apromar
Cobitratel:
Pendiente Conchi, no muy interesada, pendiente cuadrar Nazaret

## Slide 6: Otras tareas en curso – mantener momentum
04. Otras tareas en curso
Tareas pendientes | Equipo involucrado | Estado de la tarea | Fecha tentativa
Contrato integradores sin validación de clausula de protección de cartera. | Legal | En curso | 11.03
Revisar preimpresos de VVDD para alternativa al 1471 de ampliaciones para flujo e2e. | BOC | En curso | 19.03
Pendiente alinear decisiones finales del modelo operativo para envío a integradores e2e. | Equipo ACN | En curso | 19.03
Pintar flujo de provisión AS IS PYME y 1471 para envío a integradores e2e. | Equipo ACN y BOC | En curso | Semana 16.03
Definir autorización para el canal integrador para recogida de pedido en PdV en caso de que el integrador lo requiera. | Canal integrador y Legal | En curso | Semana 16.03
Lista de exclusión de comunicaciones comerciales de los integradores LeadGen – Pendiente respuesta legal si aprueba esa propuesta | Bea Saavedra, Equipo ACN | En curso | Semana 16.03
Automatizar el flujo de pagos Leadgen para asegurar escalado – Propuesta offline | Equipo estrategia (Natalia) | En curso | Semana 23.03
Automatizar flujo e2e | Equipo ACN | En curso | Semana 23.03
Notes: Tema recogida pedidos en PdV por integrador:
En tejado de José María
una vez revisado el tema de la recogida de equipos, sim, etc... en nombre del cliente por parte del integrador consideráis que:
    Se debería firmar un contrato de distribuidor “full distribuidor” dado que estaría realizando acciones propias de un distribuidor, distribuyendo físicamente nuestro productos y servicios.
    Revisar con legal que documentación se debería exigir para que el tercero pueda actuar en nombre del cliente final y que tengamos la cobertura legal necesaria, incluido el ámbito de proyección de datos.

## Slide 7: ¡Muchas gracias!

## Slide 8: Anexo Modelo operativo

## Slide 9: Deep-dive: Soporte Canal Integrador
Se establece un equipo soporte (NTT) en fase inicial (‘infancia’), con el IAM como responsable del e2e y coordinación del escalado a soporte especializado
Revisión Comité de seguimiento
Nota 1. Estimado 1 FTE por cada 5 integradores
IAM
Equipo de soporte especializado
  1x Rol: Responsable del canal integrador durante todo el proceso e2e, liderando la coordinación comercial y operativa, el onboarding y la derivación al canal de soporte adecuado según la tipología de operación– 1 FTE interno.
Se compartirá correo, teams y teléfono de IAM con el integrador
Equipo de Soporte temporal NTT en fase inicial para formación, uso de herramientas (Signa/Mundo B2B) y resolución de dudas operativas iniciales / peticiones BOC, con el objetivo de que el integrador alcance autonomía en 1 a 3 meses – FTEs externos.
Equipo de Alicia para peticiones durante provisión / instalación mediante formulario de escalado– 1 FTE1 interno.
Equipo Kleber como soporte de preventa para operaciones PYME con Conecta Empresas y Big Pyme – FTEs Kleber.
Se compartirá correo, teams y teléfono del equipo de soporte con el integrador
Rol
Descripción
Ambos modelos Principales tareas
Coordinación y captación de integradores.
Sesiones 1:1 online.
Sesión Kick Off con Ventas Directas.
Solicitud y recolección de documentación contractual.
Seguimiento de visitas comerciales, ofertas y ventas.
Alta de integradores en MyProc (proveedores sin pedido).
Coordinación del pago de comisiones al integrador, con apoyo de KAMs (oferta) y equipo de Compras (facturas – Gema, Maria Encarnación).
Soporte en la provisión / instalación de las operaciones, filtrando peticiones y escalando al equipo de Alicia mediante el formulario cuando sea necesario
Coordinación de reuniones de seguimiento comercial con los integradores y Didac.
Introducción a las herramientas y contenidos formativos de MasOrange.
Seguimiento de las ofertas y ventas.
Seguimiento del pago de comisiones y coordinación con equipo de Finanzas (Natalia, Criselda).
Refuerzo con el integrador del uso del canal ATAC para soporte cuando las operaciones estén en provisión / instalación, así como uso de formularios específicos de soporte (infancia, provisión y tramitación SOHO)
Modelo Leadgen Principales tareas
Modelo Partner Autorizado
Principales tareas
Soporte según necesidad (e.g., dudas sobre la provisión)
Soporte a herramientas y peticiones BOC en fase inicial mediante formularios de apoyo a la infancias gestionados por NTT
Soporte durante provisión / instalación a través de formulario específicos de dudas operativas escalado al equipo de Alicia
Soporte preventa para operaciones PYME con Conecta Empresas y/o Big Pyme a través del circuito habilitado
Soporte operativo y postventa mediante canales habilitados:
    SOHO: PANGEA, 2239 (opción 2-2-2) y 1471. Tramitación operativa SOHO mediante formularios de solicitud a Backoffice
    PYME: Portal DHO y 2239 (opción 2-2-3).
    Ampliaciones: 1471 o preimpresos BOC
Soporte a herramientas y consultas operativas a través de los canales habilitados

## Slide 10: Deep-dive: Soporte interno especializado e2e
El IAM será el responsable del e2e, contando en la fase inicial con soporte temporal de NTT para herramientas y peticiones BOC, y con escalado a canales internos específicos
Contrato
Formación
Captación
Enfoque Comercial
Oferta & firma
Activación en BOC
Postventa
Pago
IAM
Equipo soporte – NTT
(durante ‘infancia’, 1-3 meses)
Equipo soporte – Ayuda comercial (Didac)
IAM (referencia con equipo de Alicia) – Soporte operativo
Accesos, tools, usuarios…
OT, portfolio, promo, precios, ofertas…
Fátima Ángel, Carlos Alriols
Soporte temporal para herramientas y peticiones BOC, mediante el formulario de apoyo Equipo NTT
Envío y firma de contrato
Recolección de documentación
Alta integradores y creación SFID
IAM
Research inicial integradores
1º contacto – Cold calling
Sesión online 1:1
Sesión KO: arranque colaboración
IAM
Elaboración de oferta (dudas producto)
Didac Aras
Soporte técnico Telco
Didac Aras
Soporte técnico SSDD
Marta Calderón
Preventa básica
Integrador
Consulta preventa para operaciones PYME
Equipo Kleber
Creación oferta Signa y firma
Alicia Moreno, Jorge Pérez
Penalizaciones aplicadas al cliente y cobertura Orange
Natalia Lera, Carmen Sánchez
Formulario BOC (SoHo, PYME, Big Pyme)
Alicia Moreno, Fátima Ángel
Soporte2 durante provisión / instalación mediante formulario de dudas cumplimentado por el IAM para escalar al equipo Alicia que incluye documento de respuestas.
Equipo Alicia Moreno
Ampliaciones de líneas
1471 o preimpresos BOC
Seguimiento operativo / postventa
SOHO3:PANGEA / 2239 (opción 2-2-2) / 1471
Formulario Canal Integrador SOHO
PYME: Portal DHO / 2239 (opción 2-2-3)
Googlesheet Respuestas
Estado de pagos y facturas
Natalia Lera / Gema Santos (LeadGen)
Comisiones y reclamaciones
Natalia Lera / Adm. ventas (Florentina Durán)
Introducción a tools y contenido formativo +O
IAM
Mapa de responsables para garantizar soporte al Partner Autorizado1 durante fase inicial (autonomía estimada en 1 a 3 meses):
Contacto directo del integrador
Resp. Soporte
Revisión Comité de seguimiento
Equipo soporte – Preventa (Kleber)
Nota 1. Se espera que el integrador que trabaje con el modelo de Partner Autorizado (modelo e2e) proporcione recursos dedicados.
Nota 2. Refuerzo del uso de ATAC para consultas de fechas de porta, instalación y seguimiento de operaciones en provisión / instalación
Nota 3. En SOHO se reforzará el modelo de entrega en PdV. Se mantiene abierta una línea de trabajo para recoger el pedido en PdV por el canal integrador.

## Slide 11: Deep-dive: Soporte Canal Integrador
Se establece un equipo soporte (NTT) en fase inicial (‘infancia’), con el IAM como punto único de contacto y escalado a soporte especializado
Revisión Comité de seguimiento
Nota 1. Estimado 1 FTE por cada 5 integradores
Nota 2. La preventa básica deberá ser asumida por el integrador tras la formación y primeras operaciones.
IAM
Equipo de soporte
  1x Rol: Principal punto de contacto para los integradores durante todo el proceso e2e, que será el responsable de la coordinación y gestión del canal e2e – 1 FTE interno.
Se compartirá correo, teams y teléfono de IAM con el integrador
Equipo de Soporte temporal NTT en fase inicial para formación y uso de herramientas (Signa/Mundo B2B/ BOC), con el objetivo de que el integrador alcance autonomía en 1 a 3 meses – FTEs externos.
1x Rol de experto comercial principalmente para la gestión de operaciones más complejas – 1 FTE1 interno.
Equipo Kleber que actuará como soporte de preventa para casos complejos2 – FTEs Kleber.
Se compartirá correo, teams y teléfono del equipo de soporte con el integrador
Rol
Descripción
Ambos modelos Principales tareas
Coordinación y captación de integradores.
Sesiones 1:1 online.
Sesión Kick Off con Ventas Directas.
Solicitud y recolección de documentación contractual.
Seguimiento de visitas comerciales, ofertas y ventas.
Alta de integradores en MyProc (proveedores sin pedido).
Coordinación del pago de comisiones al integrador, con apoyo de KAMs (oferta) y equipo de Compras (facturas – Gema, Maria Encarnación).
Soporte en la provisión / instalación de las operaciones con persona de referencia del equipo de Alicia (el IAM filtra las peticiones y escala/consulta a esta persona en caso necesario, a través de un formulario de peticiones).
Coordinación de reuniones de seguimiento comercial con los integradores y Didac.
Introducción a las herramientas y contenidos formativos de MasOrange.
Seguimiento de las ofertas y ventas.
Seguimiento del pago de comisiones y coordinación con equipo de Finanzas (Natalia, Criselda).
Modelo Leadgen Principales tareas
Modelo Partner Autorizado
Principales tareas
Soporte según necesidad (e.g., dudas sobre la provisión)
Soporte comercial y operativo en casos complejos:
    Generación ofertas Signa cuando aplique por complejidad.
    Soporte en formulario BOC y anexos específicos.
    Soporte en la activación y provisión del servicio (vía IAM).
Soporte en postventa.
N/A

## Slide 12: Deep-dive: Soporte interno especializado e2e
El IAM será el responsable del e2e, contando en la fase inicial con soporte temporal de NTT en herramientas comerciales y con escalado a equipo interno cuando sea necesario
Contrato
Formación
Captación
Enfoque Comercial
Oferta & firma
Activación en BOC
Postventa
Pago
IAM
Equipo soporte – NTT
(durante ‘infancia’, 1-3 meses)
Equipo soporte – Ayuda comercial (Didac)
IAM (referencia con equipo de Alicia) – Soporte operativo
Accesos, tools, usuarios…
OT, portfolio, promo, precios, ofertas…
Fátima Ángel, Carlos Alriols
Soporte temporal en uso de herramientas (Signa, Mundo B2C, BOC)
Equipo NTT
Envío y firma de contrato
Recolección de documentación
Alta integradores y creación SFID
IAM
Research inicial integradores
1º contacto – Cold calling
Sesión online 1:1
Sesión KO: arranque colaboración
IAM
Elaboración de oferta (dudas producto)
Didac Aras
Soporte técnico Telco
Didac Aras
Soporte técnico SSDD
Marta Calderón
Preventa básica
Integrador tras formación
Preventa compleja
Equipo Kleber
Creación oferta Signa y firma
Alicia Moreno, Jorge Pérez
Penalizaciones aplicadas al cliente y cobertura Orange
Natalia Lera, Carmen Sánchez
Formulario BOC (SoHo, PYME, Big Pyme)
Alicia Moreno, Fátima Ángel
Soporte durante la provisión, activación e incidencias a través de un formulario de peticiones
Equipo Alicia Moreno
Incidencias en postventa
1471
Altas, bajas, ampliaciones (BOC)
Equipo Alicia Moreno
Estado de pagos y facturas
Natalia Lera / Gema Santos (LeadGen)
Comisiones y reclamaciones
Natalia Lera / Adm. ventas (Florentina Durán)
Introducción a tools y contenido formativo +O
IAM
Mapa de responsables para garantizar soporte al Partner Autorizado1 durante fase inicial (autonomía estimada en 1 a 3 meses):
Contacto directo del integrador
Resp. Soporte
Revisión Comité de seguimiento
Equipo soporte – Preventa (Kleber)
Nota 1. Se espera que el integrador que trabaje con el modelo de Partner Autorizado (modelo e2e) proporcione recursos dedicados.

## Slide 13: Anexo Flujo de provisión SoHo

## Slide 14: Flujo de provisión – SOHO
Proceso completo desde la creación de la orden en Siebel hasta la activación final del cliente
Siguientes pasos > Centralita de negocio
Configuración
Una vez el “hierro” de la centralita es instalado (por el instalador) y se realiza la configuración inicial2 (el instalador avisa al gestor de provisión por teléfono), el cliente podrá realizar configuraciones avanzadas mediante las siguientes opciones:
Atención al cliente (1471) informando “configuración de la centralita” para contactar con el equipo responsable
Portal de autogestión > Primeros pasos centralita negocio - Ayuda Orange
  *Manual de portal de autogestión: descubre Orange
Diferenciación Centralita Negocio (SoHo) vs. Centralita Big PYME:
La centralita BIG PYME es un servicio de PYME, que cuenta con figura de un Gestor de Proyectos Especiales (GPE). Este informa al cliente de los distintos hitos de su provisión, realiza la configuración solicitada por el cliente. El cliente puede llamar a su GPE hasta 7 días tras la entrega de servicio.
Orden convergente1
Alta nueva
MÓVIL
Portabilidad
Alta nueva
FIJO
Portabilidad
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Creación orden
…
…
VC FIJO
VC MÓVIL
Antes de las 16:00h visita del técnico para instalar acometida en paralelo del Fijo
A partir de a las 19:00h se asigna
VC provisional del Fijo (para el día 4 del proceso)
A partir de las 15:00h la VC del Fijo pasa a ser definitiva (para el día 4 del proceso). La orden alcanza el punto de no retorno
A partir de las 19:00h se asigna la VC provisional del Móvil (para el día 5 del proceso - fecha modificable por cliente)
VC del Fijo
VC del Móvil3
Una vez el integrador envía el formulario BOC, se establece el día 1 con la confirmación del BOC de la orden: ‘en provisión’.
Suele ser el mismo día del envío de formulario.
A partir de las 14:00h, del día anterior a la porta de Móvil, la VC pasa a ser definitiva
Centralita
Si hay CENTRALITA se realizan 2 visitas del instalador, en la primera visita (día 2) instala acometida y entrega los terminales fijos
Nota 1. Se recomienda que las órdenes de portabilidad lleven solo 5 líneas móviles como máximo y cada orden de un operador específico.
Nota 2. El gestor de provisión realiza la configuración inicial (puestos activos, reparto de llamadas, grupos de salto y buzón de voz, sin reglas); o adicionales si se ha completado en la survey de provisión.
Nota 3. El proceso de actual de provisión de SIMs y terminales en SoHo depende de lo indicado en el formulario BOC: si se establece recogida en PdV: el cliente podrá recoger SIMs y terminales desde el día anterior a la VC a partir de las 14:00h, una vez la VC pasa a ser definitiva; si se establece entrega por mensajería: la entrega se realiza el día de la VC del Móvil (día 5), quedando el cliente incomunicado hasta recepción de SIMs y con un coste de 12€ por servicios de mensajería.
Se lanza orden convergente en Siebel (Fijo & Móvil)
En la segunda visita (día 4) el instalador instala los puestos fijos y el gestor de provisión realiza la configuración inicial2
Notes: Siebel pensado para el móvil
Órdenes separadas
Líneas portadas y altas nuevas > se lanzan las portabilidades por una parte y las altas por otra
(e.g. si quiere 5 líneas nuevas y 10 portadas) > en una orden le lanzo las portadas con el fijo y en otra orden posterior lanzo la móvil nueva (la nueva la va a tener ya)
La orden principal es la que manda y suele ser la que tenga fijo –móvil
Qué puedo vender? Fijo-móvil; fijo; móvil
Para hacer un paquete negocio, necesito siempre una orden convergente; luego en función del paquete (negocio 1,3,5) (e.g. negocio 5 tengo 3 móviles portados y 2 altas
Orden de la provisión el 99% es FIJO-MÓVIL / solo en paralelo si es alta móvil (indp. Si es porta/alta fijo)
*el asterisco es el mix en una misma orden de alta y porta de móviles
*5 líneas máximo de porta por paquete (e.g. si son 10 móviles de porta; haría 1 orden convergente con 5 líneas y luego otra orden de porta de 5 líneas;
*e.g. si operadores donantes son diferentes, se lanza 1 orden por operador donante; y 1 de esas órdenes tienen que ir con fijo) – las órdenes que no llevan fijo van en paraleloo en secuencial de la fija, es independiente

## Slide 15: Flujo de provisión – SOHO
Proceso completo desde la creación de la orden en Siebel hasta la activación final del cliente
Orden convergente1
MÓVIL
Alta nueva
FIJO
Portabilidad
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
ALTA MÓVIL
…
…
VC FIJO
VC del Fijo
Se lanza orden convergente en Siebel (Fijo & Móvil)
Alta Móvil inmediata (SIM/eSIM instantánea)3
Centralita
Alta nueva
Portabilidad
Siguientes pasos > Centralita de negocio
Configuración
Una vez el “hierro” de la centralita es instalada (por el instalador) y se realiza la configuración inicial2 (el instalador avisa al gestor de provisión por teléfono), el cliente podrá realizar configuraciones avanzadas mediante las siguientes opciones:
Atención al cliente (1471) informando “configuración de la centralita” para contactar con el equipo responsable
Portal de autogestión > Primeros pasos centralita negocio - Ayuda Orange
  *Manual de portal de autogestión: descubre Orange
Diferenciación Centralita Negocio (SoHo) vs. Centralita Big PYME:
La centralita BIG PYME es un servicio de PYME, que cuenta con figura de un Gestor de Proyectos Especiales (GPE). Este informa al cliente de los distintos hitos de su provisión, realiza la configuración solicitada por el cliente. El cliente puede llamar a su GPE hasta 7 días tras la entrega de servicio.
Nota 1. Se recomienda que las órdenes de portabilidad lleven solo 5 líneas móviles como máximo y cada orden de un operador específico.
Nota 2. El gestor de provisión realiza la configuración inicial (puestos activos, reparto de llamadas, grupos de salto y buzón de voz, sin reglas); o adicionales si se ha completado en la survey de provisión.
Nota 3. El proceso de actual de provisión de SIMs y terminales en SoHo depende de lo indicado en el formulario BOC: si se establece recogida en PdV: el cliente podrá recoger SIMs y terminales desde el momento de alta (día 1); si se establece entrega por mensajería: la entrega se realiza el día posterior al alta (día 2) y con un coste de 12€ por servicios de mensajería.
Si hay CENTRALITA se realizan 2 visitas del instalador, en la primera visita (día 2) instala acometida y entrega los terminales fijos
En la segunda visita (día 4) el instalador instala los puestos fijos y el gestor de provisión realiza la configuración inicial2
Antes de las 16:00h visita del técnico para instalar acometida en paralelo del Fijo
A partir de a las 19:00h se asigna
VC provisional del Fijo (para el día 4 del proceso)
A partir de las 15:00h la VC del Fijo pasa a ser definitiva (para el día 4 del proceso). La orden alcanza el punto de no retorno
Una vez el integrador envía el formulario BOC, se establece el día 1 con la confirmación del BOC de la orden: ‘en provisión’.
Suele ser el mismo día del envío de formulario.
Notes: Siebel pensado para el móvil
Órdenes separadas
Líneas portadas y altas nuevas > se lanzan las portabilidades por una parte y las altas por otra
(e.g. si quiere 5 líneas nuevas y 10 portadas) > en una orden le lanzo las portadas con el fijo y en otra orden posterior lanzo la móvil nueva (la nueva la va a tener ya)
La orden principal es la que manda y suele ser la que tenga fijo –móvil
Qué puedo vender? Fijo-móvil; fijo; móvil
Para hacer un paquete negocio, necesito siempre una orden convergente; luego en función del paquete (negocio 1,3,5) (e.g. negocio 5 tengo 3 móviles portados y 2 altas
Orden de la provisión el 99% es FIJO-MÓVIL / solo en paralelo si es alta móvil (indp. Si es porta/alta fijo)
*el asterisco es el mix en una misma orden de alta y porta de móviles
*5 líneas máximo de porta por paquete (e.g. si son 10 móviles de porta; haría 1 orden convergente con 5 líneas y luego otra orden de porta de 5 líneas;
*e.g. si operadores donantes son diferentes, se lanza 1 orden por operador donante; y 1 de esas órdenes tienen que ir con fijo) – las órdenes que no llevan fijo van en paraleloo en secuencial de la fija, es independiente

## Slide 16: Flujo de provisión – SOHO
Proceso completo desde la creación de la orden en Siebel hasta la activación final del cliente
Alta nueva
MÓVIL
Portabilidad
Alta nueva
FIJO
Portabilidad
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Creación orden
ALTA FIJO
…
VC MÓVIL
Antes de las 16:00h visita del técnico para instalar acometida en paralelo del Fijo
A partir de las 19:00h se asigna la VC provisional del Móvil (para el día 5 del proceso - fecha modificable por cliente)
VC del Móvil3
Se lanza orden convergente en Siebel (Fijo & Móvil)
A partir de las 14:00h, del día anterior a la porta de Móvil, la VC pasa a ser definitiva
Orden convergente1
Siguientes pasos > Centralita de negocio
Configuración
Una vez el “hierro” de la centralita es instalada (por el instalador) y se realiza la configuración inicial2 (el instalador avisa al gestor de provisión por teléfono), el cliente podrá realizar configuraciones avanzadas mediante las siguientes opciones:
Atención al cliente (1471) informando “configuración de la centralita” para contactar con el equipo responsable
Portal de autogestión > Primeros pasos centralita negocio - Ayuda Orange
  *Manual de portal de autogestión: descubre Orange
Diferenciación Centralita Negocio (SoHo) vs. Centralita Big PYME:
La centralita BIG PYME es un servicio de PYME, que cuenta con figura de un Gestor de Proyectos Especiales (GPE). Este informa al cliente de los distintos hitos de su provisión, realiza la configuración solicitada por el cliente. El cliente puede llamar a su GPE hasta 7 días tras la entrega de servicio.
Centralita
Si hay CENTRALITA se realiza 1 visita técnica, en la que se instala la acometida y los terminales fijos de la centralita. El gestor de provisión realiza la configuración inicial2
Una vez el integrador envía el formulario BOC, se establece el día 1 con la confirmación del BOC de la orden: ‘en provisión’.
Suele ser el mismo día del envío de formulario.
Nota 1. Se recomienda que las órdenes de portabilidad lleven solo 5 líneas móviles como máximo y cada orden de un operador específico.
Nota 2. El gestor de provisión realiza la configuración inicial (puestos activos, reparto de llamadas, grupos de salto y buzón de voz, sin reglas); o adicionales si se ha completado en la survey de provisión.
Nota 3. El proceso de actual de provisión de SIMs y terminales en SoHo depende de lo indicado en el formulario BOC: si se establece recogida en PdV: el cliente podrá recoger SIMs y terminales desde el día anterior a la VC a partir de las 14:00h, una vez la VC pasa a ser definitiva; si se establece entrega por mensajería: la entrega se realiza el día de la VC del Móvil (día 5), quedando el cliente incomunicado hasta recepción de SIMs y con un coste de 12€ por servicios de mensajería.
Notes: Siebel pensado para el móvil
Órdenes separadas
Líneas portadas y altas nuevas > se lanzan las portabilidades por una parte y las altas por otra
(e.g. si quiere 5 líneas nuevas y 10 portadas) > en una orden le lanzo las portadas con el fijo y en otra orden posterior lanzo la móvil nueva (la nueva la va a tener ya)
La orden principal es la que manda y suele ser la que tenga fijo –móvil
Qué puedo vender? Fijo-móvil; fijo; móvil
Para hacer un paquete negocio, necesito siempre una orden convergente; luego en función del paquete (negocio 1,3,5) (e.g. negocio 5 tengo 3 móviles portados y 2 altas
Orden de la provisión el 99% es FIJO-MÓVIL / solo en paralelo si es alta móvil (indp. Si es porta/alta fijo)
*el asterisco es el mix en una misma orden de alta y porta de móviles
*5 líneas máximo de porta por paquete (e.g. si son 10 móviles de porta; haría 1 orden convergente con 5 líneas y luego otra orden de porta de 5 líneas;
*e.g. si operadores donantes son diferentes, se lanza 1 orden por operador donante; y 1 de esas órdenes tienen que ir con fijo) – las órdenes que no llevan fijo van en paraleloo en secuencial de la fija, es independiente

## Slide 17: Flujo de provisión – SOHO
Proceso completo desde la creación de la orden en Siebel hasta la activación final del cliente
MÓVIL
Alta nueva
FIJO
Portabilidad
Día 1
Día 2
ALTA MÓVIL
ALTA FIJO
Antes de las 16:00h visita del técnico para instalar acometida en paralelo del Fijo
Alta nueva
Portabilidad
Si hay CENTRALITA se realiza 1 visita técnica, en la que se instala la acometida y los terminales fijos de la centralita. El gestor de provisión realiza la configuración inicial2
Siguientes pasos > Centralita de negocio
Configuración
Una vez el “hierro” de la centralita es instalada (por el instalador) y se realiza la configuración inicial2 (el instalador avisa al gestor de provisión por teléfono), el cliente podrá realizar configuraciones avanzadas mediante las siguientes opciones:
Atención al cliente (1471) informando “configuración de la centralita” para contactar con el equipo responsable
Portal de autogestión > Primeros pasos centralita negocio - Ayuda Orange
  *Manual de portal de autogestión: descubre Orange
Diferenciación Centralita Negocio (SoHo) vs. Centralita Big PYME:
La centralita BIG PYME es un servicio de PYME, que cuenta con figura de un Gestor de Proyectos Especiales (GPE). Este informa al cliente de los distintos hitos de su provisión, realiza la configuración solicitada por el cliente. El cliente puede llamar a su GPE hasta 7 días tras la entrega de servicio.
Centralita
Orden convergente1
Se lanza orden convergente en Siebel (Fijo & Móvil)
Alta Móvil inmediata (SIM/eSIM instantánea)3
Nota 1. Se recomienda que las órdenes de portabilidad lleven solo 5 líneas móviles como máximo y cada orden de un operador específico.
Nota 2. El gestor de provisión realiza la configuración inicial (puestos activos, reparto de llamadas, grupos de salto y buzón de voz, sin reglas); o adicionales si se ha completado en la survey de provisión.
Nota 3. El proceso de actual de provisión de SIMs y terminales en SoHo depende de lo indicado en el formulario BOC: si se establece recogida en PdV: el cliente podrá recoger SIMs y terminales desde el momento de alta (día 1); si se establece entrega por mensajería: la entrega se realiza el día posterior al alta (día 2) y con un coste de 12€ por servicios de mensajería.
Una vez el integrador envía el formulario BOC, se establece el día 1 con la confirmación del BOC de la orden: ‘en provisión’.
Suele ser el mismo día del envío de formulario.
Notes: Siebel pensado para el móvil
Órdenes separadas
Líneas portadas y altas nuevas > se lanzan las portabilidades por una parte y las altas por otra
(e.g. si quiere 5 líneas nuevas y 10 portadas) > en una orden le lanzo las portadas con el fijo y en otra orden posterior lanzo la móvil nueva (la nueva la va a tener ya)
La orden principal es la que manda y suele ser la que tenga fijo –móvil
Qué puedo vender? Fijo-móvil; fijo; móvil
Para hacer un paquete negocio, necesito siempre una orden convergente; luego en función del paquete (negocio 1,3,5) (e.g. negocio 5 tengo 3 móviles portados y 2 altas
Orden de la provisión el 99% es FIJO-MÓVIL / solo en paralelo si es alta móvil (indp. Si es porta/alta fijo)
*el asterisco es el mix en una misma orden de alta y porta de móviles
*5 líneas máximo de porta por paquete (e.g. si son 10 móviles de porta; haría 1 orden convergente con 5 líneas y luego otra orden de porta de 5 líneas;
*e.g. si operadores donantes son diferentes, se lanza 1 orden por operador donante; y 1 de esas órdenes tienen que ir con fijo) – las órdenes que no llevan fijo van en paraleloo en secuencial de la fija, es independiente